## WBS
WBS Code | 层级 | 名称 | 责任方 | 工时(h) | 交付物 | SOW映射 | 阶段 | nameType
1 | L1 | 【Mock】智能体项目 |  | 488 |  |  | 【Mock】智能体项目
1 | L2 | 启动与立项管理 |  | 80 |  |  | 【Mock】智能体项目
1.1 | L3 | Prompt 工程方案 | DEV (后端开发) | 20 | Prompt 工程方案交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
1.1.1 | L4 | Prompt 工程方案 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | Prompt 工程方案-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | Prompt 工程方案-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | Prompt 工程方案-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | Prompt 工程方案-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | Prompt 工程方案-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
1.2 | L3 | 知识库构建服务 | DEV (后端开发) | 20 | 知识库构建服务交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
1.2.1 | L4 | 知识库构建服务 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 知识库构建服务-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 知识库构建服务-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 知识库构建服务-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 知识库构建服务-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 知识库构建服务-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
1.3 | L3 | RAG 检索引擎 | DEV (后端开发) | 20 | RAG 检索引擎交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
1.3.1 | L4 | RAG 检索引擎 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | RAG 检索引擎-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | RAG 检索引擎-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | RAG 检索引擎-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | RAG 检索引擎-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | RAG 检索引擎-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
1.4 | L3 | 对话引擎服务 | DEV (后端开发) | 20 | 对话引擎服务交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
1.4.1 | L4 | 对话引擎服务 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 对话引擎服务-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 对话引擎服务-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 对话引擎服务-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 对话引擎服务-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 对话引擎服务-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
2 | L2 | 需求与方案规划 |  | 80 |  |  | 【Mock】智能体项目
2.1 | L3 | 评测集建设清单 | DEV (后端开发) | 20 | 评测集建设清单交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
2.1.1 | L4 | 评测集建设清单 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 评测集建设清单-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 评测集建设清单-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 评测集建设清单-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 评测集建设清单-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 评测集建设清单-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
2.2 | L3 | 幻觉检测报告 | DEV (后端开发) | 20 | 幻觉检测报告交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
2.2.1 | L4 | 幻觉检测报告 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 幻觉检测报告-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 幻觉检测报告-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 幻觉检测报告-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 幻觉检测报告-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 幻觉检测报告-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
2.3 | L3 | Prompt 工程方案 | DEV (后端开发) | 20 | Prompt 工程方案交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
2.3.1 | L4 | Prompt 工程方案 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | Prompt 工程方案-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | Prompt 工程方案-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | Prompt 工程方案-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | Prompt 工程方案-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | Prompt 工程方案-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
2.4 | L3 | 知识库构建服务 | DEV (后端开发) | 20 | 知识库构建服务交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
2.4.1 | L4 | 知识库构建服务 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 知识库构建服务-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 知识库构建服务-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 知识库构建服务-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 知识库构建服务-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 知识库构建服务-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
3 | L2 | 设计与构建管理 |  | 88 |  |  | 【Mock】智能体项目
3.1 | L3 | RAG 检索引擎 | DEV (后端开发) | 22 | RAG 检索引擎交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
3.1.1 | L4 | RAG 检索引擎 |  | 22 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | RAG 检索引擎-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | RAG 检索引擎-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | RAG 检索引擎-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 6 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | RAG 检索引擎-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | RAG 检索引擎-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
3.2 | L3 | 对话引擎服务 | DEV (后端开发) | 22 | 对话引擎服务交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
3.2.1 | L4 | 对话引擎服务 |  | 22 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 对话引擎服务-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 对话引擎服务-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 对话引擎服务-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 6 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 对话引擎服务-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 对话引擎服务-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
3.3 | L3 | 评测集建设清单 | DEV (后端开发) | 22 | 评测集建设清单交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
3.3.1 | L4 | 评测集建设清单 |  | 22 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 评测集建设清单-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 评测集建设清单-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 评测集建设清单-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 6 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 评测集建设清单-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 评测集建设清单-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
3.4 | L3 | 幻觉检测报告 | DEV (后端开发) | 22 | 幻觉检测报告交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
3.4.1 | L4 | 幻觉检测报告 |  | 22 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 幻觉检测报告-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 幻觉检测报告-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 幻觉检测报告-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 6 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 幻觉检测报告-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 幻觉检测报告-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
4 | L2 | 测试与质量保障 |  | 80 |  |  | 【Mock】智能体项目
4.1 | L3 | Prompt 工程方案 | DEV (后端开发) | 20 | Prompt 工程方案交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
4.1.1 | L4 | Prompt 工程方案 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | Prompt 工程方案-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | Prompt 工程方案-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | Prompt 工程方案-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | Prompt 工程方案-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | Prompt 工程方案-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
4.2 | L3 | 知识库构建服务 | DEV (后端开发) | 20 | 知识库构建服务交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
4.2.1 | L4 | 知识库构建服务 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 知识库构建服务-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 知识库构建服务-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 知识库构建服务-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 知识库构建服务-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 知识库构建服务-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
4.3 | L3 | RAG 检索引擎 | DEV (后端开发) | 20 | RAG 检索引擎交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
4.3.1 | L4 | RAG 检索引擎 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | RAG 检索引擎-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | RAG 检索引擎-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | RAG 检索引擎-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | RAG 检索引擎-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | RAG 检索引擎-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
4.4 | L3 | 对话引擎服务 | DEV (后端开发) | 20 | 对话引擎服务交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
4.4.1 | L4 | 对话引擎服务 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 对话引擎服务-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 对话引擎服务-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 对话引擎服务-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 对话引擎服务-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 对话引擎服务-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
5 | L2 | 部署与上线服务 |  | 80 |  |  | 【Mock】智能体项目
5.1 | L3 | 评测集建设清单 | DEV (后端开发) | 20 | 评测集建设清单交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
5.1.1 | L4 | 评测集建设清单 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 评测集建设清单-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 评测集建设清单-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 评测集建设清单-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 评测集建设清单-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 评测集建设清单-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
5.2 | L3 | 幻觉检测报告 | DEV (后端开发) | 20 | 幻觉检测报告交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
5.2.1 | L4 | 幻觉检测报告 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 幻觉检测报告-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 幻觉检测报告-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 幻觉检测报告-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 幻觉检测报告-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 幻觉检测报告-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
5.3 | L3 | Prompt 工程方案 | DEV (后端开发) | 20 | Prompt 工程方案交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
5.3.1 | L4 | Prompt 工程方案 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | Prompt 工程方案-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | Prompt 工程方案-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | Prompt 工程方案-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | Prompt 工程方案-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | Prompt 工程方案-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
5.4 | L3 | 知识库构建服务 | DEV (后端开发) | 20 | 知识库构建服务交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
5.4.1 | L4 | 知识库构建服务 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 知识库构建服务-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 知识库构建服务-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 知识库构建服务-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 知识库构建服务-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 知识库构建服务-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
6 | L2 | 项目收尾与移交管理 |  | 80 |  |  | 【Mock】智能体项目
6.1 | L3 | RAG 检索引擎 | DEV (后端开发) | 20 | RAG 检索引擎交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
6.1.1 | L4 | RAG 检索引擎 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | RAG 检索引擎-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | RAG 检索引擎-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | RAG 检索引擎-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | RAG 检索引擎-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | RAG 检索引擎-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
6.2 | L3 | 对话引擎服务 | DEV (后端开发) | 20 | 对话引擎服务交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
6.2.1 | L4 | 对话引擎服务 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 对话引擎服务-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 对话引擎服务-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 对话引擎服务-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 对话引擎服务-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 对话引擎服务-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
6.3 | L3 | 评测集建设清单 | DEV (后端开发) | 20 | 评测集建设清单交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
6.3.1 | L4 | 评测集建设清单 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 评测集建设清单-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 评测集建设清单-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 评测集建设清单-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 评测集建设清单-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 评测集建设清单-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
6.4 | L3 | 幻觉检测报告 | DEV (后端开发) | 20 | 幻觉检测报告交付物 | SOW 涉及相关需求 | 【Mock】智能体项目
6.4.1 | L4 | 幻觉检测报告 |  | 20 |  |  | 【Mock】智能体项目
L5-1 | L5 | 幻觉检测报告-方案评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 1 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-2 | L5 | 幻觉检测报告-设计评审纪要 | AR (AI/算法工程师) | 4 | 评审纪要 | SOW 第 2 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-3 | L5 | 幻觉检测报告-编码实现模块 | DEV (后端开发) | 4 | 代码包 | SOW 第 3 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-4 | L5 | 幻觉检测报告-单元测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 4 节相关需求 | 【Mock】智能体项目
L5-5 | L5 | 幻觉检测报告-集成测试报告 | QA (测试/QA) | 4 | 测试报告 | SOW 第 5 节相关需求 | 【Mock】智能体项目

## Meta
字段 | 值
projectName | 【Mock】智能体项目
projectCode | MOCK-9BATWY
projectType | 预测型/Predictive
durationWeeks | 13
durationMonths | 4
deliverables | [ "Prompt 工程方案", "知识库构建服务", "RAG 检索引擎", "对话引擎服务", "评测集建设清单", "幻觉检测报告" ]
scopeBoundary | { "inScope": [ "Prompt 工程方案", "知识库构建服务", "RAG 检索引擎" ], "outOfScope": [ "硬件采购", "机房建设" ] }
assumptions | [ "智能体相关技术栈已就绪", "甲方业务专家全程参与" ]
constraints | [ "遵循等保三级要求", "交付物需通过甲方 PMO 评审" ]
stakeholders | [ { "role": "甲方 PMO", "responsibility": "整体监管与决策" }, { "role": "乙方 PM", "responsibility": "项目执行与交付" } ]
sowLength | 909
detectedTheme | 智能体

## 里程碑
ID | 阶段 | 里程碑 | 周次 | 交付物
M1 | 启动 | 启动会 | 1 | 项目章程
M2 | 规划 | 需求基线 | 4 | 需求规格说明书
M3 | 规划 | 设计评审 | 8 | 总体方案设计
M4 | 执行 | 开发完成 | 9 | 系统代码
M5 | 测试 | UAT 验收 | 11 | 验收报告
M6 | 部署 | 上线投产 | 13 | 上线报告